# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.10.2022 									№ 77

пос. Новопокровский

# О внесении изменений в постановление администрации

# Покровского сельского поселения Новопокровского района

# от 25 сентября 2020 № 68 «Об утверждении муниципальной

# программы Покровского сельского поселения Новопокровского

# района «О развитии субъектов малого бизнеса в

# Покровском сельском поселении» на 2021 – 2026 годы»

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района, утвержденным постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 09.10.2019 года № 94 «Об утверждении Порядка формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения», руководствуясь статьей  35  Устава  Покровского  сельского  поселения  Новопокровского  района администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 68 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения   Новопокровского   района  «О развитии  субъектов  малого  бизнеса в Покровском сельском поселении» на 2021 – 2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим вопросам администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района (Г.Д. Душка) в установленный срок обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального обнародования.

Глава

Покровского сельского поселения

Новопокровского района 						              В.В. Кузнецов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Покровского сельского поселения

Новопокровского района

от 18.10.2022 № 77

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Покровского сельского поселения

Новопокровского района

от 25.09.2020 № 64

(в редакции постановления

администрации Покровского

сельского поселения

Новопокровского района

от 18.10.2022 № 77)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«О развитии субъектов малого бизнеса

в Покровском сельском поселении Новопокровского района»

на 2021 -2026 годы

| Координатор муниципальной программы | отдел по вопросам финансирования, экономики, налогообложения учета и отчетности администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | создание условий для развития малого предпринимательства в Покровском сельском поселении Новопокровского района |
| Задачи муниципальной программы | пропаганда предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения; информационная, консультационная и правовая поддержка для малого предпринимательства |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения; численность занятых в малом предпринимательстве; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организации количество субъектов малого предпринимательства участвующих в выставочно-ярмарочных мероприятиях; количество консультаций, оказанных по вопросам предпринимательства; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2026 годы, в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района составляет 48,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 0,0 тысяч рублей; 2022 год – 8,0 тысяч рублей; 2023 год – 8,0 тысяч рублей; 2024 год – 10,0 тысяч рублей; 2025 год – 10,0 тысяч рублей; 2026 год – 12,0 тысяч рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | осуществляют администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района и Совет Покровского сельского поселения Новопокровского района |

# Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Покровского сельского поселения Новопокровского района

Малый бизнес в Покровском сельском поселении Новопокровского района интенсивно развивается, несмотря на нынешние экономические условия. Администрацией Покровского сельского поселения Новопокровского района ведется работа по формированию благоприятного предпринимательского климата и созданию положительного образа предпринимателя в нашем поселении.

- Возрастает экономическая и социальная роль малого бизнеса. Стимулирование развития малого бизнеса, реализация мероприятий программы позволяют решать проблемы занятости населения, развивать сферы услуг.

- Малый и средний бизнес Покровского сельского поселения Новопокровского района характеризуется многоотраслевой структурой субъектов предпринимательской деятельности. По количеству малых предприятий лидируют: сельскохозяйственное производство и торговля.

- Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства характеризуется высокой степенью риска: финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных фондов, низкой численностью работников и ограниченным числом управленческого персонала, наличием потребности в привлечении ресурсов в значительном объеме и другими показателями.

В сфере малого и среднего предпринимательства в сельском поселении имеются нерешенные проблемы:

- высокая стоимость кредитных ресурсов;

- сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства;

- недостаток информационно-консультационного обеспечения.

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть решены в течение одного финансового года.

В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки малого предпринимательства, основанного на реализации муниципальной программы; его потребностей, проблем, уровня развития его в различных отраслях. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно. Привлекать заинтересованные организации, осуществлять подготовку кадров.

Также для решения проблемы поддержки малого предпринимательства необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и бизнеса, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения, и поможет выработать оптимальные решения, устранение которых возможно с использованием программно-целевого метода.

Принятие программы позволит:

- обеспечить доступ к информационным материалам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства за счет размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации поселения, а также изготовления брошюр с полезной и актуальной информацией для субъектов малого и среднего предпринимательства

Настоящая программа, направленная на достижение целей и задач развития системы малого предпринимательства в Покровском сельском поселении Новопокровского района, позволит согласовать и скоординировать совместные действия органов государственной власти, предпринимательских структур, общественных, организаций по развитию системы малого и среднего предпринимательства в Покровском сельском поселении Новопокровского района.

Увеличение численности субъектов малого предпринимательства, повышение уровня занятости населения, увеличение доли участия малого и среднего предпринимательства в формировании валового продукта, можно достичь только путем активизации механизмов муниципальной поддержки малого предпринимательства. В связи с этим, возникает необходимость принятия очередной программы поддержки малого предпринимательства, в рамках которой необходимо продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам, развитию инфраструктуры поддержки малого бизнеса.

Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринимательства в поселении программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и требуемый результат.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целью Программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов;

информационная, правовая, консультационная поддержка для малого предпринимательства.

Целевые показатели Программы приведены в таблице:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О развитии субъектов малого бизнеса

в Покровском сельском поселении Новопокровского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении Новопокровского района» на 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели: Создание условий для развития малого предпринимательства в Покровском сельском поселении Новопокровского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: Поддержка и развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1000 человек населения | Ед. | 55,1 | 55,2 | 55,7 | 56,0 | 56,5 | 56,5 |
| 1.2 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | Ед. | 254 | 254 | 256 | 258 | 260 | 260 |
| 1.3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 34,0 | 35,9 | 35,9 |
| 1.4 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку (включая участвующих в выставочно-ярмарочных мероприятиях) | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5 | Количество консультаций, оказанных по вопросам предпринимательства | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2021 года по 2026 год включительно в один этап.

3. Перечень мероприятий программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2021 года по 2026 год включительно.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2021-2026 годах в зависимости внешних и внутренних факторов.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«О развитии субъектов малого предпринимательства в Покровском сельском поселении

Новопокровского района» на 2021-2026 гг.

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель: Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: Мероприятия в области поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация и создание условий для проведения выставочно-ярмарочных мероприятий, обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | всего | 48,0 | 0,0 |  | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | Участие не менее 2 субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
|  |  |  | местный бюджет | 48,0 | 0,0 |  | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Изготовление и распространение информационных, методических, нормативных, справочных, материалов, брошюр по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Изготовление и распространение информационных, методических, нормативных, справочных, материалов, брошюр по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача: Информационная, правовая, консультационная поддержка для малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Предоставление информации об организации обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, об организации форумов, круглых столов, ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | консультационная помощь | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| 1.2.2 |  | Проведение консультаций: по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; по вопросам организации торговли и бытового обслуживания; по вопросам предоставления в аренду муниципального имущества; по вопросам предоставления в аренду земельных участков; по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  | консультационная помощь | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| 1.2.3 |  | Осуществление информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | консультационная помощь | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
|  | Итого |  | всего | 48,0 | 0,0 |  | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 48,0 | 0,0 |  | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 48,0 тысяч рублей, в том числе:

(тысяч рублей)

| Год реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | федеральный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2022 | 8,0 | 8,0 | - | - | - |
| 2023 | 8,0 | 8,0 | - | - | - |
| 2024 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 2025 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 2026 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
| Всего | 48,0 | 48,0 | - | - | - |

Общий объем финансирования мероприятий на 2021-2026 годы определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых в предыдущие годы с учетом индексов-дефляторов и других показателей.

В ходе реализации муниципальной Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета».

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Система управления программой направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности проведения каждого мероприятия, а также на получение устойчивых результатов.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор – отдел по вопросам финансирования, экономики, налогообложения учета и отчетности администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района, который:

обеспечивает разработку Программы;

осуществляет контроль за своевременной и полной реализацией программных мероприятий;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы;

организует размещение в сети «Интернет» текста Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой и предусмотренные нормативными правовыми актами Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Глава

Покровского сельского поселения

Новопокровского района                                                               В.В.Кузнецов